## Plano de Ação PPS 10
PLANO DE AÇÕES
| Ações planeadas | 6 |  |  | Responsável de Preenchimento: | João Correia / Kaizen
| Ações realizadas | 1 |  |  | PPS | 10
| % Conclusão | 16.67% | [5 empty] | 100%
# | PPS | Ações a implementar | Responsável | Status | Data de criação | Data prevista de conclusão | Comentários
1 | 10 | Envio de Propostas/Casos onde o robô poderá ser aplicável - partilha de possibilidades | Kaizen | 1 | 2023-01-12 | 2023-02-02
2 | 10 | Envio de Convocatória para dia 2/Fev (14h30-16h) para análise das várias possibilidades | Kaizen | 4 | 2023-01-12 | 2023-01-12
3 | 10 | Envio da apresentação PPS 10 | João Correia | 1 | 2023-01-12 | 2023-01-12
4 | 10 | Envio da convocatória para dia 9 Fev (14h30) - Partilha de casos de uso com restantes entidades (ENARTIN + RRS + SENTINELL + KAIZEN) | João Correia | 1 | 2023-01-12 | 2023-01-12
5 | 10 | Envio da convocatória para dia 16 Fev (14h30)- Reunião de Arranque | João Correia | 1 | 2023-01-12 | 2023-01-12
5 | 10 | Criação Pasta Teams partilhada entre as restantes entidades do PPS 10 | João Correia | 1 | 2023-01-12 | 2023-01-12
100%
Barra de Conclusão:
Representa % de ações implementadas
Próximos Passos:
- Agendar Reuniões Quinzenais de Gestão de Projeto (Proposta: PPS 10- Quinta-feira, 14:30-15:00)
- Preenchimento de possíveis Empresas e a sua aplicabilidade