## BOARD
REUNIÕES GESTÃO PROJETO - GreenAuto: Green Innovation for the Automotive Industry
REUNIÃO PPS 10
|  | Equipa | Contacto | Entidade
|  | João Correia | joao.correia@enartin.com | Enartin
|  | Rui Moreira | rui.moreira@sentinel-vision.com | Sentinel
|  | André Mendes | andre.mendes@isqctag.pt | ISQCTAG
|  | Sara Pereira | sara.pereira@isqctag.pt | ISQCTAG
|  | Vítor Pinto | vitorpinto@fe.up.pt | FEUP
|  | Ricardo Dias | ricardo.s.dias@uc.pt | UC
|  | Luís Nolasco | luis.nolasco@real-robotic-systems.pt | RealRobotics
|  | Carlos Mesquita | carlos.mesquita@stellantis.com | -
|  | Catarina Silva | catarina.silva@deec.uc.pt | UC
|  | Paulo Menezes | pm@deec.uc.pt | UC
|  | Filipa Varandas | fvarandas@kaizen.com | Kaizen Institute
|  | Helga Carvalho | helga.carvalho@starinstitute.pt | Star Institute
AGENDA
PRESENÇAS
COMUNICAÇÃO
PLANEAMENTO TAREFAS A 4 W
INDICADORES PROJETO
MATRIZ DE RISCO
PLANO DE AÇÃO
ATA REUNIÃO PPS 10
CRONOGRAMA MACRO (PROJECT)
EQUIPA PPS 10

## AGENDA PPS 10
Back
AGENDA REUNIÃO PROJETO
# | TEMA | DURAÇÃO | Reunião Projeto | Tempo
1 | Presenças Reunião | 2 min | Frequência | Mensal
2 | Análise do Cronograma Macro | 2 min | Duração | 30 min
3 | Acompanhamento Mensal Análise do Planeamento mês anterior e do próximo mês | 10 min | Hora | 09:00-09:45
4 | Análise KPI's | 2 min
5 | Riscos Projeto | 5 min
6 | Atualização do Plano de Ações | 5 min

## PRESENÇAS PPS 10
Back
PRESENÇAS
| 2023-03-21 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 2023-06-01 | 2023-07-06 | 2023-07-27 | 2023-09-07 | 2023-09-28 | 2023-10-26
PARTICIPANTES | MAR |  | ABR | MAI | JUN | JUL | SET |  | OUT | NOV | DEZ
João Correia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Legenda
Carlos Mesquita | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0. Ausente
Rui Moreira | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 1. Atrasado
André Mendes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2. Presente
Sara Pereira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
Vítor Pinto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
Ricardo Dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filipa varandas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Luís Nolasco | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Jaime Cabada | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
Diogo Fernandes | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Rita Mendes | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eliseu Pereira | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
António Francisco Cardão | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Paulo Menezes | - | - | - | - | - | - | 2 | 0
Catarina Silva | - | - | - | - | - | - | 2 | 0
João Pereira | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
Helga Carvalho | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
Diogo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | 2

## CRONOGRAMA MACRO PPS 11 (hidden)
CRONOGRAMA MACRO PROJETO
Back
[5 empty] | Semana Atual: | 45 | [8 empty] | 2023-11-15 | [13 empty] | Plano Obrigatório | [5 empty] | Em Execução |  |  |  |  | Atraso (Objetivo) | [30 empty] | Nº Tarefas em Atraso (Obrigatório) | Nº Tarefas em Atraso (Objetivo) | Nº Tarefas Concluídas
[29 empty] | Plano Objetivo | [5 empty] | Concluída |  |  |  |  | Atraso (Obrigatório) | [30 empty] | 10 | 10 | 2
Prioridade | # | Tarefa | Responsável | Participantes | Data Início | Data Fim Objetivo | Data Fim Obrigatória | Data Fim Real | Início Plano | Duração Plano | Início Objetivo | Duração objetivo | Duração | Duração Real | Atraso Objetivo | Atraso Obrigatório | % Concluído Ideal | % Concluído | Semanas
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
3 | 1 | Relatório de especificações técnicas (possibilidade de entregar 1-2 artigos) | UC |  | 2022-09-01 | 2023-03-31 |  |  | 35 | #NUM! | 35 | 31 | #NUM! |  | 229 | 45245 | #NUM! | 50%
| 1.1 | Definição das propriedades químico-físicas, mecânicas, ecológicas dos produtos a desenvolver | INL | [11 empty] | 0 | 0 | 0% | 100%
| 1.2 | Definição dos métodos de pré tratamento produção dos produtos a desenvolver | UC | [11 empty] | 45245 | 45245 | 0% | 70%
| 1.3 | Definição de testes de avaliação e controlo de qualidade | UC | [11 empty] | 45245 | 45245 | 0% | 50%
| 1.4 | Obtenção de amostras de casacas de arroz e analises físico químicas das amostras | UC | [11 empty] | 45245 | 45245 | 0% | 60%
| 1.5 | Relatório dos potenciais parceiros de industrialização, e nível tecnológico e definição de produtos de interesse de acordo com expertise industrial | GBT | [11 empty] | 45245 | 45245 | 0% | 0%
| 2 | Desenvolvimento de processos para pré-tratamento das cascas de arroz (possibilidade de entregar 2-3 artigos) | UC | [11 empty] | 45245 | 45245 | 0% | 0%
| 2.1 | Avaliação da eficiência das técnicas de pré-tratamento- Ácidos Orgânicos | UC/INL | [11 empty] | 45245 | 45245 | 0% | 0%
| 2.2 | Avaliação da eficiência das técnicas de pré-tratamento - Ácidos Minerais | UC/INL | [11 empty] | 45245 | 45245 | 0% | 0%
| 2.3 | Avaliação da eficiência das técnicas de pré-tratamento - hidrotérmico | UC/INL | [11 empty] | 45245 | 45245 | 0% | 10%
| 2.4 | Otimização do pré-tratamento das cascas de arroz | UC/INL | [11 empty] | 0 | 0 | 0% | 100%
| 2.5 | Avaliação físico química dos produtos obtidos e seus rejeitos de processo | INL | [11 empty] | 45245 | 45245 | 0% | 0%
| 3 | Desenvolvimento de métodos de extração de sílica das cascas de arroz (possibilidade de entregar 2-3 artigos) | 4iTEC
| 3.1 | Estudos e avaliação da extração com NaOH | UC/INL
| 3.2 | Estudos e avaliação da extração com carbonato de sódio | UC
| 3.3 | Estudos e avaliação da extração tratamento hidrotérmico alcalino | UC/INL
| 3.4 | Estudos e avaliação do método de pirolise com Magnésio para obtenção do silício metálico | UC
| 3.5 | Estudos e avaliação do método de pirolise com Magnésio para obtenção direta do Carbeto de Silício | UC
| 3.6 | Avaliação físico química dos pateiras obtidos e seus rejeitos de processo | INL
| 3.7 | Relatório dos processo industrias atuais para produção de componentes eletrónicos, Wafers e outro componentes de interesse | GBT
| 4 | Processo de extração de sílica das cascas de arroz validado (possibilidade de entregar 1-2 artigos) | 4iTEC
| 4.1 | Otimização do métodos de extração de sílica | UC
| 4.2 | Otimização do métodos de extração de silício metálico | UC
| 4.3 | Otimização do métodos de extração de Carbeto de Silício | UC
| 4.4 | Otimização de metodos de extração de nitreto de silicio | INL
| 4.5 | Preparação de silica com propriedades texturais controladas | INL
| 4.6 | Avaliação físico química dos produtos obtidos e seus rejeitos de processo | INL
| 5 | Produção de Nanocompósitos (possibilidade de entregar 2-3 artigos) | 4iTEC
| 5.1 | Avaliação dos métodos de precipitação da Sílica | UC
| 5.2 | Avaliação dos métodos de pós-tratamento até apresentação final do produto, Sílica | UC
| 5.3 | Avaliação dos métodos de pós-tratamento até apresentação final do produto, Silício metálico | UC
| 5.4 | Avaliação dos métodos de pós-tratamento até apresentação final do produto, SiC | UC
| 5.5 | Avaliação físico química dos produtos obtidos e seus rejeitos de processo | INL
| 5.6 | Avaliação e teste de aumento de escala de produção e teste de aplicação final | GBT
| 6 | Divulgação e Promoção de Resultados (participação mínima de 1 feira ou conferencia por ano, e 1 evento de divulgação interno) | 4iTEC
| 6.1 | Site do projeto e material de divulgação | 4iTEC
| 6.2 | Divulgação dos novos produtos, participação em feiras | 4iTEC
| 6.3 | Artigos científicos e participação em congressos | 4iTEC
| 7 | Gestão Técnica do Projeto | 4iTEC
| 7.1 | Gestão do Projeto | 4iTEC
Formulas:
Início Plano = IF([Data Início]="","",WEEKNUM([Data Início])-1)
Duração Plano = IF([Data Início]="","",WEEKNUM([Data Fim Obrigatória]-[Data Início]))
Duração objetivo = IF([Data Início]="","",WEEKNUM([Data Fim Objetivo]-[Data Início]))
Atrasada (Objetivo)
Atrasada (Obrigatório)
On time
Atrasada (Plano)
10
Nº Tarefas em Atraso (Obrigatório)
10
Nº Tarefas em Atraso (Objetivo)
2
Nº Tarefas Concluídas
Prioridade
1: Peso 10%
2: Peso 8%
3: Peso 5%
4: Peso 4%

## CRONOGRAMA MACRO PPS 10
| PPS 10 | 2022-09-01 | [12 empty] | Planeado (1) | [7 empty] | r |  | Realizado | [9 empty] | Desenvolvimento | [5 empty] | a |  | Atraso
R
ATIVIDADES / TAREFAS |  | Entregável | Inicio da Atividade | Final da atividade | Dependências | Líder | Participantes | % Execução | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
 | time axis 2022-01-01 to 2025-12-01
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
[10 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Executor | Validador | Participante / Consultado | Informado | % Complete | time axis 2022-01-01 to 2025-12-01
PPS10 - Software "Low Code" para programação de robôs | 848 days | Mon 03/10/22 | Wed 31/12/25 |  |  |  | ENARTIN, IK, RSS, Sentinell, ISQCTAG, FEUP, UC, |  | 2%
Kick-off | 0 days | Mon 03/10/22 | Mon 03/10/22 |  | ENARTIN | IK |  |  | 100%
Requisitos Funcionais, de Segurança e Solução Conceptual | 186 days | Mon 03/10/22 | Mon 19/06/23 | [5 empty] | 39%
Definição de caso de uso e funcional | 90 days | Mon 03/10/22 | Fri 03/02/23 | 1 | IK | ENARTIN | RSS, Sentinell, ISQCTAG, FEUP, UC, |  | 50%
Produção de Requisitos (Funcionalidade e Segurança) | 56 days | Mon 06/02/23 | Mon 24/04/23 | 3 | ISQCTAG | ENARTIN | IK, RSS, Sentinell, FEUP, UC, |  | 50%
Requisitos Técnicos Fechados | 0 days | Mon 24/04/23 | Mon 24/04/23 | 4 |  |  |  |  | 0%
Desenho de Solução Conceptual | 40 days | Tue 25/04/23 | Mon 19/06/23 | 5 | ENARTIN | RRS | IK,Sentinell, ISQCTAG, FEUP, UC, |  | 0%
Solução Conceptual Definida | 0 days | Mon 19/06/23 | Mon 19/06/23 | 2 |  |  |  |  | 0%
Especificações Técnicas | 75 days | Tue 20/06/23 | Mon 02/10/23 | 7 |  |  |  |  | 0%
Especificações Software Back-end | 15 days | Tue 20/06/23 | Mon 10/07/23 |  | RRS | SENTINEL | FEUP, UC | ENARTIN, ISQCTAG, IK | 0%
Especificações Software UI | 15 days | Tue 11/07/23 | Mon 31/07/23 | 9 | ISQCTAG | ENARTIN | IK, RSS, Sentinell, | FEUP, UC, | 0%
Especificações Técnicas Robótica | 15 days | Tue 11/07/23 | Mon 31/07/23 | 9 | RRS | SENTINEL | ENARTIN, IK, Sentinell, ISQCTAG | FEUP, UC, | 0%
Especificações Visão | 15 days | Tue 11/07/23 | Mon 31/07/23 | 9 | SENTINEL | RRS | FEUP, UC | ENARTIN, IK, ISQCTAG | 0%
Especificações para IA Inspeção - Perceção de Meio-Ambiente e objetos | 15 days | Tue 01/08/23 | Mon 21/08/23 | 12;9 | FEUP | SENTINEL | UC, RSS | ENARTIN, IK, ISQCTAG | 0%
Especificações para IA Colaborativa - Perceção da consciencia das pessoas | 15 days | Tue 01/08/23 | Mon 21/08/23 | 12;9 | UC | RRS | FEUP, SENTINEL | ENARTIN, IK, ISQCTAG | 80%
Especificações para Interface Robô/Visão/Software (Hardware) | 15 days | Tue 01/08/23 | Mon 21/08/23 | 9;11;12 | RRS | SENTINEL | FEUP, UC | ENARTIN, IK, ISQCTAG | 0%
Especificações para Mecânica | 15 days | Tue 22/08/23 | Mon 11/09/23 | 15 | ENARTIN | RRS | Sentinell, ISQCTAG | FEUP, UC, IK | 0%
Especificações para Eletrotécnica | 15 days | Tue 22/08/23 | Mon 11/09/23 | 15 | RRS | SENTINEL | FEUP, UC | ENARTIN, IK, ISQCTAG | 0%
Especificação para Testes | 15 days | Tue 12/09/23 | Mon 02/10/23 | 16 | ISQCTAG | ENARTIN | RSS, Sentinell, IK | FEUP,UC | 0%
Investigação (Caso de Uso Laboratorial) | 320 days | Tue 03/10/23 | Mon 23/12/24 | 8 |  |  |  |  | 0%
Programação do software low code (Full Stack) | 100 days | Tue 03/10/23 | Mon 19/02/24 |  | RRS | Sentinel | FEUP, UC | ENARTIN, IK, ISQCTAG | 0%
Programação de Robô com o software low code | 30 days | Tue 20/02/24 | Mon 01/04/24 | 20 | RRS | ISQCTAG | Sentinel | FEUP,UC,IK, ENARTIN | 0%
Testes de controlo de robôs e Bug Fixing Laboratorial | 10 days | Tue 02/04/24 | Mon 15/04/24 | 21 | RRS | ISQCTAG | Sentinel | FEUP,UC,IK, ENARTIN | 0%
Desenvolvimento Laboratorial de Módulo de Perceção Ocular | 66 days | Tue 03/10/23 | Tue 02/01/24 |  | SENTINEL | RRS | FEUP, UC | ISQCTAG, IK, ENARTIN | 0%
Teste Laboratorial do algoritmo de visão | 30 days | Wed 03/01/24 | Tue 13/02/24 | 23 | SENTINEL | RRS | FEUP, UC | ISQCTAG, IK, ENARTIN | 0%
Algoritmo de IA Colaboração: Programação e testes Laboratoriais | 150 days | Tue 03/10/23 | Mon 29/04/24 |  | UC | Sentinel | RSS, ENARTIN, FEUP | ISQCTAG, IK | 0%
Algoritmo de IA Identificação de Ambiente e Objetos: Programação e testes laboratoriais | 150 days | Tue 03/10/23 | Mon 29/04/24 |  | FEUP | Sentinel | RSS, ENARTIN, UC | ISQCTAG, IK | 0%
Desenho de Garra Laboratorial | 66 days | Tue 03/10/23 | Tue 02/01/24 |  | ENARTIN | ISQCTAG | RSS | Sentinell, FEUP, UC, IK | 0%
Fabrico e Montagem de Garra Laboratorial | 35 days | Wed 03/01/24 | Tue 20/02/24 | 27 | ENARTIN | ISQCTAG | RSS | Sentinell, FEUP, UC, IK | 0%
Teste da Garra Laboratorial | 15 days | Tue 16/04/24 | Mon 06/05/24 | 28;22 | ENARTIN | ISQCTAG | RSS | Sentinell, FEUP, UC, IK | 0%
Teste Programação de Robô+Garra | 40 days | Tue 07/05/24 | Mon 01/07/24 | 29 | RRS;ENARTIN | ISQCTAG | Sentinell | IK | 0%
Teste Programação de Robô+Garra+Visão | 30 days | Tue 02/07/24 | Mon 12/08/24 | 30 | RRS;SENTINEL | ISQCTAG | FEUP, UC | IK | 0%
Teste Programação de Robô+Garra+Visão+AI Identificação de Objetos | 40 days | Tue 13/08/24 | Mon 07/10/24 | 31 | RRS;FEUP;SENTINEL | ENARTIN | UC | IK | 0%
Teste Programação de Robô+Garra+Visão+AI Colaboração | 40 days | Tue 08/10/24 | Mon 02/12/24 | 32 | RRS;SENTINEL;UC | ENARTIN | FEUP | IK | 0%
Teste do Sistema em Rover | 15 days | Tue 03/12/24 | Mon 23/12/24 | 33 | RRS;ENARTIN;SENTINEL | ENARTIN | FEUP, RRS, | IK | 0%
Validação de Protótipo Laboratorial | 0 days | Mon 23/12/24 | Mon 23/12/24 | 19 |  |  |  |  | 0%
Desenvolvimento (Caso de Uso Industrial) | 130 days | Tue 24/12/24 | Mon 23/06/25 | 35 |  |  |  |  | 0%
Melhoria no software low code (Full Stack) para ambiente industrial | 66 days | Tue 24/12/24 | Tue 25/03/25 |  | RRS | Sentinel | FEUP, UC | ENARTIN, IK, ISQCTAG | 0%
Programação do Robô (Teste de UI Final) | 15 days | Wed 26/03/25 | Tue 15/04/25 | 37 | ISQCTAG | RRS | Sentinel | FEUP,UC,IK, ENARTIN | 0%
Desenvolvimento de Módulo de Perceção Ocular | 66 days | Tue 24/12/24 | Tue 25/03/25 |  | SENTINEL | RRS | FEUP, UC | ISQCTAG, IK, ENARTIN | 0%
Teste do algoritmo de visão (teste de utilização por terceiros) | 15 days | Wed 26/03/25 | Tue 15/04/25 | 39 | ENARTIN | SENTINEL | FEUP, UC,RRS | ISQCTAG, IK | 0%
Algoritmo de IA Colaboração: Programação e testes com dados do terreno | 100 days | Tue 24/12/24 | Mon 12/05/25 |  | UC | Sentinel | RSS, ENARTIN, FEUP | ISQCTAG, IK | 0%
Identificação de Ambiente e Objetos: Programação e testes com dados do terreno | 100 days | Tue 24/12/24 | Mon 12/05/25 |  | FEUP | Sentinel | RSS, ENARTIN, UC | ISQCTAG, IK | 0%
Desenho de Garra Industrial | 40 days | Tue 24/12/24 | Mon 17/02/25 |  | ENARTIN | ISQCTAG | RSS | Sentinell, FEUP, UC, IK | 0%
Fabrico e Montagem de Garra Industrial | 30 days | Tue 18/02/25 | Mon 31/03/25 | 43 | ENARTIN | ISQCTAG | RSS | Sentinell, FEUP, UC, IK | 0%
Teste da Garra Industrial | 10 days | Tue 01/04/25 | Mon 14/04/25 | 44 | ENARTIN | ISQCTAG | RSS | Sentinell, FEUP, UC, IK | 0%
Teste Programação de Robô+Garra | 10 days | Wed 16/04/25 | Tue 29/04/25 | 45;38 | RRS;ENARTIN | ISQCTAG | Sentinell | IK | 0%
Teste Programação de Robô+Garra+Visão | 10 days | Wed 30/04/25 | Tue 13/05/25 | 46;40 | RRS;SENTINEL | ISQCTAG | FEUP, UC | IK | 0%
Teste Programação de Robô+Garra+Visão+AI Identificação de Objetos | 12 days | Wed 14/05/25 | Thu 29/05/25 | 47;41 | RRS;FEUP;SENTINEL | ENARTIN | UC | IK | 0%
Teste Programação de Robô+Garra+Visão+AI Colaboração | 12 days | Fri 30/05/25 | Mon 16/06/25 | 48;42 | RRS;SENTINEL;UC | ENARTIN | FEUP | IK | 0%
Teste do Sistema no AMR | 5 days | Tue 17/06/25 | Mon 23/06/25 | 49 | RRS;ENARTIN;SENTINEL | ENARTIN | FEUP, RRS, | IK | 0%
Validação de Protótipo Industrial | 0 days | Mon 23/06/25 | Mon 23/06/25 | 36 |  |  |  |  | 0%
Instalação em caso de uso | 81 days | Tue 24/06/25 | Tue 14/10/25 | 51 |  |  |  |  | 0%
Instalação do Sistema | 5 days | Tue 24/06/25 | Mon 30/06/25 |  | ISQCTAG | ENARTIN | RRS, Sentinell | IK | 0%
Testes Funcionais Industriais (com Melhorias e Bug Fixing) | 70 days | Tue 01/07/25 | Mon 06/10/25 | 53 | ENARTIN;RRS;SENTINEL | ISQCTAG | FEUP, UC | IK | 0%
Testes de Segurança | 1 day | Tue 07/10/25 | Tue 07/10/25 | 54 | ENARTIN;RRS;SENTINEL | ISQCTAG | IK | FEUP, UC | 0%
Sistema Funcional | 0 days | Tue 07/10/25 | Tue 07/10/25 | 55 |  |  |  | IK | 0%
Demonstração do equipamento em operação | 5 days | Wed 08/10/25 | Tue 14/10/25 | 56 | ENARTIN | IK | RRS, Sentinell | ISQCTAG, FEUP, UC | 0%
Prova de Conceito Validada | 0 days | Tue 14/10/25 | Tue 14/10/25 | 52 | ENARTIN |  |  |  | 0%
Promoção e Divulgação de Resultados | 848 days | Mon 03/10/22 | Wed 31/12/25 | [5 empty] | 0%
Participação em Feiras e Certames Industriais | 848 days | Mon 03/10/22 | Wed 31/12/25 |  |  |  | RRS, ENARTIN, IK, ISQCTAG, Sentinell |  | 0%
Participação em Conferências Científicas | 848 days | Mon 03/10/22 | Wed 31/12/25 |  |  |  | UC, FEUP |  | 0%
Gestão de Projeto | 848 days | Mon 03/10/22 | Wed 31/12/25 |  | IK | ENARTIN | RSS, Sentinell, ISQCTAG, FEUP, UC, |  | 0%

## PLANEAMENTO TAREFA 4 W PPS 10
[8 empty] | Back |  |  |  | Back |  |  |  | Back |  |  |  | Back |  |  |  | Back | [7 empty] | Back
CRONOGRAMA 4W
| MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO/SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO
Participantes | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
João Correia Enartin | MARÇO SEMANA 1: Gestão de Projeto Definição de caso de uso Conceptualização da solução Interligação das especialidades; ABRIL SEMANA 1: Gestão de Projeto Definição de caso de uso Conceptualização da solução Interligação das especialidades Relatório de progresso; MAIO SEMANA 1: Gestão de Projeto Definição de caso de uso Conceptualização da solução Interligação das especialidades; JUNHO SEMANA 1: Gestão de Projeto Definição de caso de uso Conceptualização da solução Interligação das especialidades; JULHO SEMANA 1: Gestão de Projeto Especificação e apresentação do conceito especificado Interligação das especialidades; AGOSTO/SETEMBRO SEMANA 1: Definição de caso de uso. Produção documental: especificação das capacidades que o produto (software e hardware) final deve apresentar. Especificações para demonstrador Relatório de progresso; OUTUBRO SEMANA 1: Participação no desenvolvimento UX/UI Definição de detalhes relativas à mecânica-fisica do caso de uso / demonstração
Rui Moreira Sentinel | MARÇO SEMANA 1: Sem afetação; ABRIL SEMANA 1: Sem afetação; MAIO SEMANA 1: Sem afetação; JUNHO SEMANA 1: Sem afetação; JULHO SEMANA 1: Avaliar arquitetura do sistema Visita à empresa e levantamento de requisitos Discussão sobre detalhes técnicos; AGOSTO/SETEMBRO SEMANA 1: Definicão da arquitetura da componente de visão artificial Avaliação de modelos de AI para segmentação de objetos Relatório intercalar; OUTUBRO SEMANA 1: Definição e compra do material necessário para os testes iniciais (câmaras, lentes, iluminações, etc.) Montagem de um setup básico para testes
André Mendes Sara Pereira ISQCTAG | MARÇO SEMANA 1: -; ABRIL SEMANA 1: Entrega do documento relativo ao ponto 2.2 Produção de Requisitos (Funcionalidade e Segurança); MAIO SEMANA 1: -; JUNHO SEMANA 1: Envio de Documento sobre Cuidados com a Segurança na Industrialização de um Robô; JULHO SEMANA 1: -; AGOSTO/SETEMBRO SEMANA 1: Discussão e validação do documento entregue a 28/06; OUTUBRO SEMANA 1: -
Vítor Pinto Eliseu Pereira FEUP | MARÇO SEMANA 1: Ação: Apoio na definição de caso de uso e funcional - estratégia da FEUP para Inspeção - Perceção de Meio-Ambiente e objetos, nomeadamente estudos preliminares acerca de possíveis sensores e atuadores a utilizar Responsável: Equipa FEUP Início de Tarefa: 01/03/2023 Data Prevista de Finalização: 28/04/2023; ABRIL SEMANA 1: Ação: Estudos preliminares acerca de possíveis sensores e atuadores a utilizar para Inspeção - Perceção de Meio-Ambiente e objetos Responsável: Equipa FEUP Início de Tarefa: 01/03/2023 Data Prevista de Finalização: 28/04/2023; MAIO SEMANA 1: Ação: Produção de requisitos técnico-funcionais de eventuais sensores e atuadores a utilizar para Inspeção - Perceção de Meio-Ambiente e objetos Responsável: Equipa FEUP Início de Tarefa: 01/04/2023 Data Prevista de Finalização: 30/06/2023; JUNHO SEMANA 1: Ação: Produção de requisitos técnico-funcionais de eventuais sensores e atuadores a utilizar para Inspeção - Perceção de Meio-Ambiente e objetos Responsável: Equipa FEUP Início de Tarefa: 01/04/2023 Data Prevista de Finalização: 30/06/2023; JULHO SEMANA 1: -; AGOSTO/SETEMBRO SEMANA 1: -
Ricardo Dias UC | MARÇO SEMANA 1: Estudos preliminares sobre inteligência artificial colaborativa; ABRIL SEMANA 1: Estudos preliminares sobre inteligência artificial colaborativa; MAIO SEMANA 1: Estudos preliminares sobre inteligência artificial colaborativa; JUNHO SEMANA 1: Estudos preliminares sobre inteligência artificial colaborativa; JULHO SEMANA 1: Estudos preliminares sobre inteligência artificial colaborativa; AGOSTO/SETEMBRO SEMANA 1: Durante o mês de agosto esteve em desenvolvimento a tarefa "Especificações para IA Colaborativa - Perceção da consciencia das pessoas", que será concluida no dia 13 de setembro e posteriormente será enviado o relatório da execução da tarefa. A execução da tarefa esteve condicionada pela contratação do bolseiro Andrey Solovov que iniciou funções no dia 1/8/2023.
Luís Nolasco RealRobotics | MARÇO SEMANA 1: -; ABRIL SEMANA 1: -; MAIO SEMANA 1: -; JUNHO SEMANA 1: -; JULHO SEMANA 1: Preparação/execução espeficações técnicas; AGOSTO/SETEMBRO SEMANA 1: Validação espeficações técnicas
Filipa Varandas Instituto Kaizen | MARÇO SEMANA 1: • Recolha de informação sobre possíveis casos de uso e sobre os pressupostos necessários de aplicação; • Priorização dos diferentes casos de uso identificados e seleção dos mesmos; • Preparação e participação de reuniões de Gestão de Projeto com a entidade líder (ENARTIN), por forma a identificar possíveis casos de uso onde fosse possível a concretização e experimentação de pressupostos já identificados como necessários;; JUNHO SEMANA 1: Preparação e participação de reuniões de Gestão de Projeto com a entidade líder (ENARTIN), por forma a identificar possíveis casos de uso onde fosse possível a concretização e experimentação de pressupostos já identificados como necessários;; JULHO SEMANA 1: Preparação Visita ao possível caso de estudo - Cerâmica da Borralheira; AGOSTO/SETEMBRO SEMANA 1: Preparação Visita ao possível caso de estudo - Cerâmica da Borralheira
Ação: xx
Responsável: xx
Data Inicio: xx
Data Fim: xx
Ação: xx
Responsável: xx
Data Inicio: xx
Data Fim: xx
Ação: xx
Responsável: xx
Data Inicio: xx
Data Fim: xx
Ação: xx
Responsável: xx
Data Inicio: xx
Data Fim: xx
Ação: xx
Responsável: xx
Data Inicio: xx
Data Fim: xx
Ação: xx
Responsável: xx
Data Inicio: xx
Data Fim: xx
Ação: xx
Responsável: xx
Data Inicio: xx
Data Fim: xx
Ação: xx
Responsável: xx
Data Inicio: xx
Data Fim: xx
Ação: xx
Responsável: xx
Data Inicio: xx
Data Fim: xx

## COMUNICAÇÃO PPS 10
Back
COMUNICAÇÃO
# | Responsável | Data Conclusão | Comunicação
1 | Todas as entidades | 2025 | Pedir que todas as entidades preencham e atualizem os ficheiros de Gestão de Projeto antes da reunião, por forma a garantir um bom desenvolvimento das reuniões. Pedimos também, que, sempre que alguma entidade soube que não vai conseguir comparecer à Reunião de Gestão de Projeto, que avise o líder do PPS e que alinhe com o mesmo, os próximos passos de desenvolvimento de trabalhos. Caso contrário, poderá colocar em causa a realização da reunião, por falta de Status.
2 | Todas as entidades | 2023-09-15 | Preenchimento Relatório
3 | Todas as entidades | 2023-09-19 | Reunião revisão relatório
4
5
6
7
8

## MATRIZ DE RISCO PPS 10
Back
MATRIZ DE RISCO
PROBABILIDADE | MUITO ALTA | [5 empty] | MESES | 2017 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ALTA
MÉDIA
BAIXA
MUITO BAIXA
|  | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO
IMPACTO
Note on W8: Autor: No tocar estas celdas

## PLANO DE AÇÃO PPS 10
Back
PLANO DE AÇÃO
Participantes | Responsáveis | Ação | Data Início | Data Conclusão | Status | P PLANEADO | D EM EXECUÇÃO | C VERIFICAÇÃO | A CONCLUÍDA
João Correia Enartin | João Correia Enartin | Partilhar pasta partilhada com todas as entidades | 2023-03-21 | 2023-03-30 | Concluído | 4 | 0 | 0 | 8
Rui Moreira Sentinel | João Correia Enartin | Validar se o Caso de uso do PPS pode ser numa entidade fora do consórcio + Apresentação PPS à Stellantis (líder + Stellantis) | 2023-03-21 | 2023-04-05 | Concluído
André Mendes ISQCTAG | João Correia Enartin | Partilha feedback reunião com a Stellantis | 2023-03-21 | 2023-04-05 | Concluído
Sara Pereira ISQCTAG | André Mendes ISQCTAG | Levantamento das necessidades a identificar - insdutrializações onde estão envolvios | 2023-03-21 | 2023-04-24 | Concluído
Vítor Pinto FEUP | André Mendes ISQCTAG | Definição de requisitos na ótica do utilizador | 2023-03-21 | 2023-04-24 | Concluído
Ricardo Dias UC | André Mendes ISQCTAG | Analisar e Finalizar "CDE" produzido por ISQCTAG | 2023-04-27 | 2023-05-18 | Concluído
Paulo M (?) UC | Vítor Pinto FEUP | Acrescentar no cronograma: Disseminação e divulgação de resultados e Gestão de Projeto | 2023-03-21 | 2023-03-31 | Concluído
Filipa Varandas Kaizen | Filipa Varandas Kaizen | Colocação do Template de Relatório Intercalar na pasta partilhada | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Concluído
Todas as entidades | João Correia Enartin | Colocação do Cronograma (com auxilio a gestão visual) no ficheiro da gestão de projeto | 2023-04-27 | - | Planeado
| Todas as entidades | Preenchimento do ficheiro de Gestão de Projeto (Março, Abril, Maio e Junho) | 2023-04-27 | 2023-05-25 | Planeado
| João Correia Enartin | Reunião técnica com universidades, sentinel, enartin e realrobotics | 2023-09-28 | 2023-10-26 | Planeado
| João Correia Enartin | Reunião técnica com ISQCTAG | 2023-09-28 | 2023-10-26 | Planeado
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:

## PLANO DE AÇÃO PPS 10 (hidden)
Back
PLANO DE AÇÃO
Participantes | P PLANEADO | D EM EXECUÇÃO | C VERIFICAÇÃO | A CONCLUÍDA
João Correia Enartin
Rui Moreira Sentinel
André Mendes ISQCTAG
Sara Pereira ISQCTAG
Vítor Pinto FEUP
Ricardo Dias UC
Paulo M (?) UC
Filipa Varandas Kaizen
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:
Descrição:
Data Inicio:
Data Fim:

## ATA REUNIÃO PPS 10
Back
ATA Nº 8 - REUNIÃO SEGUIMENTO PPS 10 | Data: 28/09/2023 | Frequência: Mensal
|  |  |  | Reunião Projeto | Tempo
|  |  |  | Frequência | Mensal
|  |  |  | Duração | 30 min
|  |  |  | Hora | 14:30-15:00
Entidades
Enartin
Sentinel
FEUP
UC
ISQCTAG
RealRobotics
1. PONTOS ABORDADOS NA REUNIÃO
1. Análise do Cronograma macro
2. Planeamento Fino do próximo Mês - descrição de tarefas com maior detalhe a serem realizadas - 1 mês atraso face ao planeado
3. Atualização do Plano de Ações
4. Próximos Passos
3. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
      Proposta da Reunião de Gestão de Projeto para o dia 26/Outubro, quinta-feira, das 14h15-14h45;
4. PRÓXIMOS PASSOS
Preenchimento do ficheiro de Gestão de Projeto - Todas as entidades (26/10)
Lembrete para Preenchimento do ficheiro de Gestão de Projeto - João
Reuniões técnicas entre entidades - Todas as entidades (26/10)
NOTA: Pedir que todas as entidades preencham e atualizem os ficheiros de Gestão de Projeto antes da reunião, por forma a garantir um bom desenvolvimento das reuniões. Pedimos também, que, sempre que alguma entidade soube que não vai conseguir comparecer à Reunião de Gestão de Projeto, que avise o líder do PPS e que alinhe com o mesmo, os próximos passos de desenvolvimento de trabalhos. Caso contrário, poderá colocar em causa a realização da reunião, por falta de Status.
2. PARTICIPANTES REUNIÃO
Líder: João Correira
Restantes Elementos: Filipa Varandas, Eliseu Moura, Helga Carvalho, João Pereira, Diogo Fernandes, Sara Pereira, Vítor Pinto, Diogo Gomes, Rui Moreira.
      5. PLANO DE AÇÃO E RISCOS IDENTIFICADOS
Entidades sem planeamento defindo a 100% dos próximos passos
Reunião Técnica entre entidades
João Correia

## INDICADORES PPS 10 (hidden)
Back
INDICADOR PPS 10
Entidades | Enartin | [5 empty] | Sentinel | [5 empty] | FEUP
Anos | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
Realizado/Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo
% Execução PPS
% Execução Orçamento PPS
Nº relatórios por milestones
Nº Dissertações
Nº Patentes
Realização de Workshops
Presenças em Feiras
Nº artigos cientificos publicados
Entidades | FEUP | [5 empty] | UC | [5 empty] | ISQCTAG | [5 empty] | KAIZEN
Anos | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
Realizado/Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo | Realizado | Objetivo
% Execução PPS
% Execução Orçamento PPS
Nº relatórios por milestones
Nº Dissertações
Nº Patentes
Realização de Workshops
Presenças em Feiras
Nº artigos cientificos publicados