## Gantt
Green innovation for the Automotive Industry
Aviso N.º 02/C05-i01/2022 - Fase 2
Cronograma - PPS 10
Nota: O cronograma poderá ter como base de partida a lista de milestones apresentada no relatório técnico com referência a 30 de Setembro de 2023
|  | 2021 |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
|  | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Atividade 1 - Gestão de Projeto
Tarefa 1 - Kick-off | Previsto | x
| Realizado | x
Atividade 2 - Definição de Requisitos Funcionais, de Segurança e Desenho de Solução Conceptual
Tarefa 1 - Definição de caso de uso | Previsto | x | x | x | x | x
| Realizado | x | x | x | x | x | x
Tarefa 2 - Produção de Requisitos de Funcionalidade e Segurança | Previsto |  |  |  |  | x | x | x
| Realizado |  |  |  |  | x | x | x
Tarefa 3 - Desenho de Solução Conceptual | Previsto | [6 empty] | x | x | x
| Realizado | [6 empty] | x | x | x | x
Atividade 3 - Especificações Técnicas
Tarefa 1 - Especificações Robótica | Previsto | [8 empty] | x | x
| Realizado | [9 empty] | x | x | x
Tarefa 2 - Especificações Visão Artificial | Previsto | [8 empty] | x | x
| Realizado | [9 empty] | x | x | x
Tarefa 3 - Especificações do Software, incluindo "User Interface" (UI) | Previsto | [9 empty] | x
Estudo "User Experience (UX) | Realizado | [9 empty] | x | x | x
Tarefa 4 - Especificaçãoes para IA Inspeção - Percepção de Meio-Ambiente e objetos | Previsto | [10 empty] | x
Especificações para IA Colaborativa - Perceção da consciencia das pessoas | Realizado | [10 empty] | x | x
Tarefa 5 - Validação de integração Robô/Visão+IA/Software (Hardware) | Previsto | [10 empty] | x
Especificações para Mecânica | Realizado | [11 empty] | x
Tarefa 6 - Especificações para Eletrotécnica | Previsto | [10 empty] | x
Especificação para Testes | Realizado | [10 empty] | x | x